## LHMP 개발일정
[12 empty] | 일정 |  |  |  | 진행
[KIT-PMS] PMS 개발 프로젝트
 | time axis 2022-09-16 to 2023-03-12
WBS | 태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 담당자 | 진척도
1 | 분석 & 설계 | - | Ready | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2 | 3 | 2022-09-19 |  | 100%
1.1 | 요구사항 분석 |  | Done | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2 | 3 | 2022-09-19 | 서정빈 | 100%
1.2 | DB 설계 |  | Done | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2 | 3 | 2022-09-19 | 최익영 | 100%
1.3 | 기본 프레임 구축 |  | Done | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2 | 3 | 2022-09-19 | 서정빈 | 100%
2 | Backend 개발(구현) |  | Ready | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 3 | 2 | 2022-09-21 |  | 100%
2.1 | 톰캣 API 서버 구현 |  | Done | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 3 | 2 | 2022-09-21 | 서정빈 | 100%
2.1.1 | war 배포 형식 프로젝트 수정 |  | Done | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 0 | 2022-09-19 | 서정빈 | 100%
2.1.2 | Spring Boot 프로젝트 구조 MVC 패턴 수정 |  | Done | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 0 | 2022-09-19 | 서정빈 | 100%
2.1.3 | Spring Boot - JSP 연동 |  | Done | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 0 | 2022-09-19 | 서정빈 | 100%
2.1.4 | Spring Boot - DB 연동 |  | Done | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 1 | 0 | 2022-09-20 | 서정빈 | 100%
2.1.5 | Spring Boot - Mybatis 연동 |  | Done | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 1 | 0 | 2022-09-20 | 서정빈 | 100%
2.1.6 | JSP - CSS 기본 셋팅 |  | Done | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 0 | 2022-09-21 | 서정빈 | 100%
2.1.7 | 베이스라인 코드 배포 |  | Done | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 0 | 2022-09-21 | 서정빈 | 100%
2.1.8 | AES256 암호화 기능 구현 |  | Done | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 0 | 2022-09-21 | 서정빈, 차상엽 | 100%
3 | Frontend 개발(구현) |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | 2 | 2022-09-23 |  | 92.65%
3.1 | 인적 자원 관리 페이지 구현 |  | Done | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | 2 | 2022-09-24 | 서정빈, 차상엽 | 100%
3.1.1 | 각 페이지 전체 List Page(R) 구현 |  | Done | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | 2 |  | 서정빈, 차상엽 | 100% | bar: 2022-09-22 to 2022-09-24
3.1.2 | 각 페이지 상세 정보 화면 기능(R) 구현 |  | Done | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 서정빈, 차상엽 | 100% | bar: 2022-09-22 to 2022-09-24
3.1.3 | 각 페이지 페이지 수정(U) 기능 구현 |  | Done | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 서정빈, 차상엽 | 100% | bar: 2022-09-22 to 2022-09-24
3.1.4 | 인적 정보 페이지 삭제(D) 기능 구현 |  | Done | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 서정빈, 차상엽 | 100% | bar: 2022-09-22 to 2022-09-24
3.1.5 | 각 페이지 등록 기능(C) 구현 |  | Done | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 서정빈, 차상엽 | 100% | bar: 2022-09-22 to 2022-09-24
3.1.6 | 각 페이지 Paging 기능 구현 |  | Done | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 서정빈, 차상엽 | 100% | bar: 2022-09-22 to 2022-09-24
3.2 | 물적 자원 관리 페이지 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | 2 | 2022-09-23 | 이정연, 최익영 | 97% | bar: 2022-09-22
3.2.1 | 장비 정보 관리 Page 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 이정연, 최익영 | 100%
3.2.2 | SW 정보 관리 Page 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 이정연, 최익영 | 100%
3.2.3 | 시설 관리 Page 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 이정연, 최익영 | 100%
3.2.4 | 장비, SW 페이지 검색필터 기능 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 이정연, 최익영 | 90%
3.3 | 프로젝트 관리 페이지 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | 2 | 2022-09-23 | 백순호, 손석환 | 90%
3.3.1 | 대시보드 제작 (그래프 추가) |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 백순호, 손석환 | 80%
3.3.2 | 각 기능 필요한 상세 페이지 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 백순호, 손석환 | 100%
3.3.3 | 상세 페이지에 포함되는 CRUD 기능 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 백순호, 손석환 | 90%
3.4 | 공지사항/게시판/자료실 페이지 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | 2 | 2022-09-23 | 김성진, 이명현 | 76%
3.4.1 | 공지 사항, 게시판 기본 Page 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 김성진, 이명현 | 100%
3.4.2 | 좋아요 버튼 이벤트 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 김성진, 이명현 | 30%
3.4.3 | CRUD, 페이징 기능 구현 |  | Ready | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 |  |  | 김성진, 이명현 | 100%
4 | 테스트 및 검수 |  | Ready | 2022-09-25 | 2022-09-28 | 4 | 3 | 2022-09-26 |  | 55%
4.1 | 검증 |  | Ready | 2022-09-25 | 2022-09-28 | 4 | 3 | 2022-09-26 |  | 55%
4.1.1 | 단위 테스트 및 버그 수정 |  | Ready | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2 | 1 | 2022-09-25 | 서정빈 | 80%
4.1.2 | 통합 테스트 및 버그 수정 |  | Ready | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2 | 1 | 2022-09-27 |  | 30%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:E8)
종료일 = MAX([종료일, row below]:F8)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])